## Prospetti
RR-RP	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron		15	7	6		4	32	231
Caputo			7	12		13	32
Daminato	12			7		12	31	soldi
Lovato			6	10		11	27	4894
Mandolo			8	19		3	30
Palazzin	6		6	19		10	41
Trezzi		6	7	19		6	38
	18	21	41	92	0	59

RP-RQ	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron				18	22	5	45	318
Caputo		17		11	16	3	47
Daminato				20	20	8	48	soldi
Lovato				16	24	12	52	5739
Mandolo		10		15	26	4	55
Palazzin	6			4	18	11	39
Trezzi	9			3	18	2	32
	15	27	0	87	144	45

RQ-RA	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore*	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron					3	18	21	165
Caputo					6	15	21
Daminato					4	20	24	soldi
Lovato		13				13	26	2690
Mandolo	10					18	28
Palazzin					7	16	23
Trezzi					4	18	22
	10	13	0	0	24	118
*scrittura manuale utente

TOTALE	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron	0	15	7	24	25	27	98	714
Caputo	0	17	7	23	22	31	100
Daminato	12	0	0	27	24	40	103	soldi
Lovato	0	13	6	26	24	36	105	13323
Mandolo	10	10	8	34	26	25	113
Palazzin	12	0	6	23	25	37	103
Trezzi	9	6	7	22	22	26	92

	43	61	41	179	168	222	714	735
	30	20	25	22	15	15
							totale €
	1290	1220	1025	3938	2520	3330	13323

## RR-RPP
RR-RPP	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron		15	5	6			26	156
Caputo			5	12		5	22
Daminato	12			7		6	25	soldi
Lovato			10	10			20	3467
Mandolo			8	12			20
Palazzin			6	9		5	20
Trezzi			7	10		6	23
	12	15	41	66	0	22

RR - RPP

## RPP-RPD
RPP-RPD	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron			2	10	7	5	24	167
Caputo			4	11		8	23
Daminato			7	12		5	24	soldi
Lovato				12	3	7	22	3437
Mandolo			2	7	8	7	24
Palazzin	12		4	10			26
Trezzi		13		9	2		24
	12	13	19	71	20	32

RPP - RPD

## RPD-RQ
RPD-RQ	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron				8	15	5	28	212
Caputo		14			16	3	33
Daminato				8	20		28	soldi
Lovato				4	21	8	33	3630
Mandolo				8	18	4	30
Palazzin				4	18	8	30
Trezzi	9			3	16	2	30
	9	14	0	35	124	30

RPD - RQ

## RQ-RA
RQ-RA	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore*	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron					3	18	21	158
Caputo					6	15	21
Daminato					4	18	22	soldi
Lovato		13				11	24	2585
Mandolo	10					15	25
Palazzin					7	16	23
Trezzi					4	18	22
	10	13	0	0	24	111

RQ - RA

## ORE TOTALI
Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali
43	55	60	172	168	195	693

ORE TOTALI