## Prospetti
RR-RP	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron	8	0	12	15	0	0	35	245
Caputo	0	14	0	15	0	6	35
Daminato	10	0	10	15	0	0	35	soldi
Lovato	0	0	4	10	0	21	35	5015
Mandolo	0	0	0	15	0	20	35
Palazzin	0	7	0	10	0	18	35
Trezzi	0	0	4	15	0	16	35
	18	21	30	95	0	81

RP-RQ	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron	0	0	0	10	10	30	50	355
Caputo	0	0	0	15	20	16	51
Daminato	0	4	0	15	20	12	51	soldi
Lovato	0	9	0	15	10	17	51	6250
Mandolo	5	0	0	10	20	16	51
Palazzin	0	0	0	20	15	15	50
Trezzi	8	0	0	10	20	13	51
	13	13	0	95	115	119

RQ-RA	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron	0	0	0	0	15	5	20	135
Caputo	6	0	0	0	5	8	19
Daminato	0	0	0	0	0	19	19	soldi
Lovato	0	0	0	5	10	4	19	2195
Mandolo	0	0	0	0	10	9	19
Palazzin	0	0	0	0	0	20	20
Trezzi	0	9	0	0	10	0	19
	6	9	0	5	50	65
*scrittura manuale utente

TOTALE	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron	8	0	12	25	25	35	105	735
Caputo	6	14	0	30	25	30	105
Daminato	10	4	10	30	20	31	105	soldi
Lovato	0	9	4	30	20	42	105	13460
Mandolo	5	0	0	25	30	45	105
Palazzin	0	7	0	30	15	53	105
Trezzi	8	9	4	25	30	29	105

	37	43	30	195	165	265	735	735
	30	20	25	22	15	15
							totale €
	1110	860	750	4290	2475	3975	13460

## RR-RP
RR-RP	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
Baron	8	0	12	15	0	0	35	245
Caputo	0	14	0	15	0	6	35
Daminato	10	0	10	15	0	0	35	soldi
Lovato	0	0	4	10	0	21	35	5015
Mandolo	0	0	0	15	0	20	35
Palazzin	0	7	0	10	0	18	35
Trezzi	0	0	4	15	0	16	35
	18	21	30	95	0	81

Attivita'	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Progett. Architetturale			Lovato(4)	Daminato(15) Mandolo(15) Baron(15) Caputo(15)
Progett. Dettaglio 1 (inizio)			Trezzi(4)	Lovato(10) Palazzin(10)
Aggiornamento PP (v2)	Baron(5)	Caputo(5)
Aggiornamento PQ (v2)				Trezzi(3)		Lovato(8) Mandolo(7) Palazzin(5)
Correzione documenti RR	Daminato(10)	Palazzin(7)	Baron(12) Daminato(10)	Trezzi(12)
Verifica						Caputo(6) Lovato(13) Mandolo(13) Palazzin(13) Trezzi(16)
Controllo e Gestione Attivita'	Baron(3)
Gestione Strumentazione		Caputo(9)

RR - RP

## RP-RQ
	RP-RQ	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
	Baron	0	0	0	10	10	30	50	355
	Caputo	0	0	0	15	20	16	51
	Daminato	0	4	0	15	20	12	51	soldi
	Lovato	0	9	0	15	10	17	51	6250
	Mandolo	5	0	0	10	20	16	51
	Palazzin	0	0	0	20	15	15	50
	Trezzi	8	0	0	10	20	13	51
		13	13	0	95	115	119

	Attivita'	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
	Progett. Dettaglio 1 (fine)				Baron(10) Daminato(15) Lovato(15) Palazzin(5) Trezzi(10)
	Codifica 1					Caputo(15) Daminato(15) Mandolo(5) Palazzin(10) Trezzi(20)
	Progett. Dettaglio 2				Caputo(15) Mandolo(10) Palazzin(10)
	Codifica 2					Baron(5) Lovato(10) Mandolo(15)
	Test di Qualifica (inizio)						Baron(15) Lovato(17) Trezzi(13)
	Verifica						Baron(15) Caputo(8) Daminato(6) Mandolo(11) Palazzin(15)
	Controllo e Gestione Attivita'	Mandolo(5)
	Gestione Strumentazione		Lovato(9)
	Correzione documenti RP				Palazzin(5)		Mandolo(5)
	Manuale Utente v1					Baron(5) Caputo(5) Daminato(5) Palazzin(5)
	Aggiornamento PP (v3)	Trezzi(8)	Daminato(4)
	Aggiornamento PQ (v3)						Daminato(6)
	Aggiornamento PQ (v4)						Caputo(8)

RP - RQ

## RQ-RA
	RQ-RA	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
	Baron	0	0	0	0	15	5	20	135
	Caputo	6	0	0	0	5	8	19
	Daminato	0	0	0	0	0	19	19	soldi
	Lovato	0	0	0	5	10	4	19	2195
	Mandolo	0	0	0	0	10	9	19
	Palazzin	0	0	0	0	0	20	20
	Trezzi	0	9	0	0	10	0	19
		6	9	0	5	50	65

	Attivita'	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
	Test di Qualifica (fine)						Daminato(10) Caputo(8) Palazzin(12)
	Manuale Utente v2 (ITA)					Baron(15) Lovato(10) Trezzi(10)
	Manuale Utente v2 (ENG)					Caputo(5) Mandolo(10)
	Aggiornamento PQ (v5)						Daminato(5) Palazzin(5)
	Verifica						Daminato(4) Lovato(4) Mandolo(9) Palazzin(3)
	Controllo e Gestione Attivita'	Caputo(6)
	Gestione Strumentazione		Trezzi(9)
	Correzione documenti RQ				Palazzin(5)		Baron(5)

RQ-RA

## TOTALI
Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali
37	43	30	195	165	265	735

RIPARTIZIONE RUOLI

Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Costo Totale
1110	860	750	4290	2475	3975	13460

RIPARTIZIONE COSTI

## RUOLI
	TOTALE	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Ore Totali	ore
	Baron	8	0	12	25	25	35	105	735
	Caputo	6	14	0	30	25	30	105
	Daminato	10	4	10	30	20	31	105	soldi
	Lovato	0	9	4	30	20	42	105	13460
	Mandolo	5	0	0	25	30	45	105
	Palazzin	0	7	0	30	15	53	105
	Trezzi	8	9	4	25	30	29	105

RIPARTIZIONE RUOLI PER RISORSA